| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ THẢO

DỰ ÁN

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày  /    /2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1. Tên gọi quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là QCĐP về chất lượng nước sạch).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCĐP

a) Phạm vi:

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Đối tượng áp dụng:

- Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước) được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước.

- Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị

Tên cơ quan: Sở Y tế Khánh Hòa

Địa chỉ: 03 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3822947

Tên cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa

4. Tình hình quản lý đối tượng QCĐP hoặc đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng tại địa phương

- Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật là: Sản phẩm, hàng hóa nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng trong  lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành QCĐP: Bộ Y tế.

- Tình hình quản lý cụ thể đối tượng quy chuẩn kỹ thuật:

a) Danh sách đơn vị cấp nước có công suất thực tế trên 1.000m3/ngày đêm:

| TT | Tên đơn vị cấp nước | Tên cơ quan chủ quản | Công suất (m3/ngày đêm) | Nguồn nước nguyên liệu | Số hộ gia đình được cấp nước | Ước tính số dân* | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà máy nước (NMN) Xuân Phong | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | 17.000 | Sông Cái Nha Trang | 150.000 | 600.000 | Công văn số 91/CTN-TCHC ngày 30/3/2022 của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa |
| 2 | NMN Võ Cạnh |  | 98.000 |  |  |  |  |
| 3 | NMN Khánh Sơn |  | 1.000 | Suối Tà Lương, Tô Hạp | 1.000 | 4.000 |  |
| 4 | NMN Vạn Ninh | Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh | 12.000 | Sông Hầu | 12.000 | 48.000 | Công văn số 17/CV-CTĐT ngày 31/3/2022 của Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh |
| 5 | NMN Cấp thoát nước Suối Dầu | Công ty CP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu | 30.000 | Hồ chứa nước Suối Dầu | 0 | 0 | Công văn ngày 31/3/2022 của Công ty CP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu |
| 6 | NMN Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu | Công ty CP KCN Suối Dầu | 10.000 | Kênh chính nam thuộc hồ chứa nước Suối Dầu | 131 (Công ty chỉ cấp nước cho các doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu) | 0 | Công văn số 25/KCNSD tháng 3/2022 của Công ty CP KCN Suối Dầu |
| 7 | NMN Khánh Vĩnh | Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường Khánh Vĩnh | 1.900 | Sông Khế tại thôn Dòng Cạo, Khánh Vĩnh | 1.800 | 7.200 | Công văn số 25/BC-BQL ngày 25/3/2022 của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường Khánh Vĩnh |
| 8 | NMN Cam Lâm | Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương-Nhà máy nước Cam Lâm | 24.000 | Hồ Cam Ranh | 8.500 | 34.000 | Công văn số 16/COPAC-NMN ngày 30/3/2022 của Nhà máy nước Cam Lâm |
| 9 | NMN số 1 | Công ty CP Đô thị Cam Ranh | 10.000 | Hồ Tà Rục | 35.714 | 142.856 | Công văn số 34/BC-ĐTCR ngày 30/3/2022 của Công ty CP Đô thị Cam Ranh |
| 10 | NMN số 2 |  | 10.000 |  |  |  |  |
| 11 | NMN số 3 |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 12 | Trạm cấp nước (TCN) Diên Sơn-Diên Điền | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 2.400 | Sông Cái Nha Trang | 5.300 | 21.3000 | Công văn số 139/TTN-KHKT ngày 28/3/2022 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 13 | TCN Phước-Lạc-Thọ |  | 1.160 | Sông Cái Nha Trang | 3.770 | 15.080 |  |
| 14 | TCN Lộc-Bình-Hòa |  | 1.500 | Sông Suối Dầu | 2.611 | 10.444 |  |
| 15 | TCN Diên Xuân |  | 1.200 | Sông Chò | 2.068 | 8.272 |  |
| 16 | NMN Ninh Đông | Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa | 6.000 | Sông Lốp | 15.280 | 61.120 | Công văn số 86/CV ngày 29/3/2022 của Công ty CP Đô thị Ninh Hòa |
| 17 | NMN Ninh Sơn |  | 6.000 | Hồ Đá Bàn | 14.043 | 56.172 |  |
| 18 | NMN Ninh Trung |  | 5.500 | Sông Lốp | 4.704 | 18.816 |  |
| 19 | NMN Ninh Bình |  | 3.500 | Sông Cái Ninh Hòa | 6.533 | 26.132 |  |
| 20 | NMN Ninh Sim |  | 1.000 | Sông Cái Ninh Hòa | 2.467 | 9.868 |  |
| 21 | NMN Ninh Xuân |  | 1.700 | Sông Cái Ninh Hòa | 3.340 | 13.360 |  |
| 22 | NMN Sơn Thạnh | Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh | 25.000 | Sông Cái | Chưa xác định | Chưa xác định | Công văn số 5945/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (**) |
| 23 | NMN Khu kinh tế Vân Phong | Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội | 20.000 | Hồ Tiên Du | Chưa xác định | Chưa xác định |  |

Ghi chú:

(*): Số người dân sử dụng nước sạch bởi các đơn vị cấp nước.

(**): Căn cứ thông tin ghi nhận từ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5945/STNMT-CCBVMT, hiện có 02 dự án: NMN Sơn Thạnh (giai đoạn 1) thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh và NMN Khu Kinh tế Vân Phong thuộc Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hai lần ban hành Công văn đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh và Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Dự án xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch; tuy nhiên, vẫn không nhận được phản hồi từ 02 đơn vị này. Do đó, dữ liệu về Số hộ gia đình được cấp nước và Ước tính số dân của NMN Sơn Thạnh và NMN Khu kinh tế Vân Phong chưa xác định được.

b) Danh sách đơn vị cấp nước công suất thực tế dưới 1000m3/ngày đêm:

| TT | Tên đơn vị cấp nước | Tên cơ quan chủ quản | Công suất (m3/ngày đêm) | Nguồn nước khai thác | Số hộ gia đình được cấp nước | Ước tính số dân* | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCN Cam Lập | UBND xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh | < 1000 | Nước mặt suối Nước Ngọt | 231 | 924 | Công văn số 2416/UBND-VX ngày 30/5/2022 của UBND thành phố Cam Ranh |
| 2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn | UBND xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh | 576 | Nước mặt Suối Diên | 830 | 3.320 | Báo cáo chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế từ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp nước năm 2022 |
| 3 | TCN Vạn Hưng | Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh | 600 | Nước mặt Suối Diên | 700 | 2.800 |  |
| 4 | NMN Tu Bông |  | 850 | Nước mặt Hồ Hoa Sơn | 1.500 | 6.000 |  |
| 5 | TCN Ninh Lộc | Công ty CP Đô thị Ninh Hòa | 500 | Nước mặt suối Trường Bơi | 1.483 | 5.932 |  |
| 6 | TCN Ninh Thượng |  | 500 | Nước mặt suối Mơ | 1.365 | 5.460 |  |
| 7 | TCN Ninh Ích |  | 500 | Nước mặt suối Sâu | 2.248 | 8.992 |  |
| 8 | TCN Ninh Tây |  | 500 | Nước mặt suối Chình | 942 | 3.768 |  |
| 9 | TCN Ninh Tân |  | 500 | Nước mặt suối Cam Xe | 1.045 | 4.180 |  |
| 10 | TCN Ninh Vân | UBND xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa | 235 | Nước mặt suối Cái | 287 | 1.148 | Công văn số 2167/UBND ngày 02/6/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa |
| 11 | Nhà máy nước xã Sông Cầu | UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh | 600 | Nước mặt suối thôn Đông | 170 | 680 | Công văn số 151/UBND ngày 24/5/2022 của UBND xã Sông Cầu |
| 12 | Trạm xử lý nước Cầu Bà | UBND xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối A Xây | 400 | 1.600 | Công văn số 1533/UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Khánh Vĩnh |
| 13 | Hệ thống nước tự chảy xã Sơn Thái | UBND xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối tại Cống Ba Cửa, thôn Bố Lang | 450 | 1.800 |  |
| 14 | Hệ thống nước tự chảy xã Giang Ly | UBND xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Lách, thôn Gia Lố | 413 | 1.652 |  |
| 15 | Công trình cấp nước Suối Biêm | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Biêm | 196 | 784 |  |
| 16 | Công trình cấp nước Suối Nhím | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Nhím | 117 | 468 |  |
| 17 | Công trình cấp nước Suối Cà Thiêu | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Cà Thiêu | 385 | 1.540 |  |
| 18 | Hệ thống cấp nước xã Khánh Trung | UBND xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Cà Giai | 520 | 2.080 |  |
| 19 | Trạm nước tự chảy Đá Trải | UBND xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Đá Trải | 150 | 600 |  |
| 20 | Ban quản lý nhà máy nước sinh hoạt xã Liên Sang | UBND xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối A Pan | 383 | 1.532 |  |
| 21 | TCN sinh hoạt Đa Râm-Suối Cát, xã Khánh Thượng | UBND xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Cà Đà | 424 | 1.696 |  |
| 22 | TCN sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú | Ban quản lý, khai thác và vận hành công trình hệ thống nước sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Lau | 166 | 664 |  |
| 23 | Hệ thống nước tự chảy Axay | UBND xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh | 500 | Nước mặt suối Axay | 172 | 688 |  |
| 24 | Hệ thống tự chảy xã Khánh Bình | UBND xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh | < 1000 | Nước mặt suối Ba Dùi Thượng | 88 | 352 |  |
| 25 | TCN Diên Đồng | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Khánh Hòa | 800 | Nước mặt sông Thác Ngựa | 1.566 | 6.264 | Công văn số 139/TTN-KHKT ngày 28/3/2022 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 26 | TCN sinh hoạt xã Diên Tân | UBND xã Diên Tân, huyện Diên Khánh | 600 | Nước mặt suối Thác Lạnh | 700 | 2.800 | Công văn số 1816/UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Diên Khánh |
| 27 | TCN sinh hoạt xã Suối Tiên | UBND xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh | 720 | Nước mặt suối Suối Tiên | 670 | 2.680 |  |
| 28 | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thành Sơn | UBND xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt suối thôn Tà Giang 2 | 300 | 1.200 | Công văn số 1616/UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Khánh Sơn |
| 29 | Hệ thống cấp nước xã Sơn Lâm | Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt suối thôn Ko Róa | 395 | 1.580 |  |
| 30 | TCN Thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt Ta Bo | 652 | 2.608 |  |
| 31 | TCN Thôn Liên Bình, xã Sơn Bình |  | < 1000 | Nước mặt suối Cờranóa | 186 | 744 |  |
| 32 | TCN Thôn Cô Lắc, xã Sơn Bình |  | < 1000 | Nước mặt suối Thác Xoài | 195 | 780 |  |
| 33 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Hiệp | Ban quản lý nước xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt suối Tà Gụ | 450 | 1.800 |  |
| 34 | Giếng khoan: Thôn Chi Chay, xã Sơn Trung | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Giếng khoan thôn Chi Chay, xã Sơn Trung | 90 | 360 |  |
| 35 | Giếng khoan: Thôn Ma O xã Sơn Trung | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Giếng khoan thôn Ma O, xã Sơn Trung | 80 | 320 |  |
| 36 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Bắc | UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt suối Lồ Ô | 572 | 2.288 |  |
| 37 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Nam | UBND xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn | < 1000 | Nước mặt suối thôn Hòn Gầm | 250 | 1.000 |  |

Ghi chú:

(*): Số người dân sử dụng nước sạch bởi các đơn vị cấp nước.

Theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT, một hệ thống cấp nước sinh hoạt hoàn chỉnh gồm khu vực đầu nguồn nước, hệ thống xử lý, mạng lưới phân phối. Vì vậy, đối với các công trình, dự án đầu tư mở rộng mạng lưới, nhánh đường ống mới đấu nối vào mạng lưới cấp nước cũ thì vẫn được xem là một phần của hệ thống cấp nước đã được ghi nhận trước đó.

5. Lý do và mục đích xây dựng QCĐP

- Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý dưới đây:

| + Đảm bảo an toàn |  | + Bảo vệ động, thực vật |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ |  | + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng |  |
| + Bảo vệ môi trường |  | + Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia |  |

- QCVN dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy

- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan:

+ Căn cứ Điều 1 Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt quy định QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt quy định về kỹ thuật đối với chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt gồm 99 thông số và ngưỡng giới hạn cho phép; trong số 99 thông số này có 08 thông số nhóm A (yêu cầu tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm, riêng đối với chỉ tiêu Arsenic (As) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm) và 91 thông số nhóm B (các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo QCĐP do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương).

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 41/2018/TT-BYT quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021” và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 41/2018/TT-BYT thành “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

6. Loại quy chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật an toàn.

7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCĐP

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc sửa đổi, bổ sung):

| + Yêu cầu về thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) |  |
| --- | --- |
| + Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản phẩm, hàng hóa đặc thù |  |
| + Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa đặc thù |  |
| + An toàn trong dịch vụ môi trường |  |
| + An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực được phân công (liệt kê ở dưới) |  |

- Bố cục, nội dung các phần chính của quy chuẩn kỹ thuật dự kiến:

+ Chương I: Quy định chung, gồm 3 điều (Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; Điều 2: Đối tượng áp dụng; Điều 3: Giải thích từ ngữ).

+ Chương II: Quy định về kỹ thuật, gồm 4 điều (Điều 4: Danh mục các thông số chất lượng nước sạch, ngưỡng giới hạn cho phép; Điều 5: Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch; Điều 6: Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm; Điều 7: Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử).

+ Chương III: Quy định về quản lý, gồm 2 điều (Điều 8: Công bố hợp quy; Điều 9: Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt).

+ Chương IV: Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều (Điều 9: Trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 10: Quy định chuyển tiếp).

- Nhu cầu khảo nghiệm quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế: Có  Không

+ Nhu cầu khảo nghiệm: Dự kiến tiến hành khảo nghiệm đủ 91 thông số nhóm B trên tất cả các mẫu. Đồng thời sử dụng nguồn số liệu hồi cứu liên quan đến các thông số nhóm B của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở cấp nước để đánh giá và xác định danh mục thông số chất lượng nước sạch nhóm B đưa vào QCĐP về chất lượng nước sạch.

+ Đối tượng khảo nghiệm: Mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được cấp trên địa bàn tỉnh.

+ Số lượng và vị trí lấy mẫu khảo nghiệm:

. Căn cứ quy định tại Điều 6 QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế: Số lượng mẫu lấy mỗi lần thử nghiệm đối với đơn vị cấp nước cho dưới 100.000 dân là ít nhất 03 mẫu, đơn vị cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên là ít nhất 04 mẫu và cứ thêm 100.000 dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.

. Căn cứ đặc điểm về công suất hệ thống cấp nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước của các đơn vị cấp nước trên toàn tỉnh, các NMN thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty CP Đô thị Ninh Hòa, Công ty CP Đô thị Cam Ranh có hệ thống cấp nước mạng vòng nên số mẫu thử nghiệm sẽ được xác định theo đặc thù của từng đơn vị cấp nước trên cơ sở đảm bảo quy định về số mẫu tối thiểu theo Điều 6 QCVN 01-1:2018/BYT (mô tả chi tiết tại Phụ lục II).

. Nhà máy nước thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu không xây dựng mạng lưới phân phối nước sạch đến hộ dân cư mà chỉ kinh doanh nước sạch với đối tác là Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa qua đồng hồ tổng nên chỉ lấy 01 mẫu tại khu vực đầu nguồn.

. Căn cứ góp ý của Sở Xây dựng yêu cầu Sở Y tế tham khảo bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị của Cam Lâm, Nha Trang và một phần Diên Khánh để xác định vị trí lấy mẫu đảm bảo tính đại diện cho mạng lưới phân phối; về việc này, hiện nay quy hoạch cấp nước đô thị của Cam Lâm, Nha Trang và Diên Khánh cũng như các địa phương khác đang được xây dựng lại theo chủ trương của UBND tỉnh (Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045); do đó, việc xác định cụ thể các hướng, tuyến cấp nước là chưa rõ ràng. Ngoài ra, mạng lưới phân phối nước sạch của các đơn vị cấp nước hiện nay cũng chưa bao phủ toàn bộ địa bàn mà phụ thuộc vào nguồn lực của doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Y tế đề xuất sử dụng sơ đồ mạng lưới cấp nước hiện hành của doanh nghiệp để làm cơ sở xác định vị trí lấy mẫu.

. Dự kiến số mẫu nước cần lấy để khảo nghiệm tại 23 NMN có công suất trên 1.000m3/ngày đêm và 36 NMN có công suất dưới 1.000m3/ngày đêm tại 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

Bảng 1. Số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu khảo nghiệm tại các đơn vị cấp nước có công suất trên 1.000m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| TT | Cơ quan chủ quản | Tên đơn vị cấp nước | Số mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | NMN Võ Cạnh | 9 | NMN Võ Cạnh và Xuân Phong hòa mạng với nhau, cả 02 NMN đều dùng nguồn nước nguyên liệu là nước mặt Sông Cái Nha Trang nhưng khác nhau về công nghệ xử lý nước. Vì vậy lấy 02 mẫu đầu nguồn tại 02 NMN, 01 mẫu cuối nguồn, 06 mẫu trên mạng lưới (dân số được đơn vị cấp nước bao phủ ước tính khoảng 600.000 người) |
|  |  | NMN Xuân Phong |  |  |
|  |  | NMN Khánh Sơn | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 2 | Công ty CP công trình đô thị Vạn Ninh | NMN Vạn Ninh | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 3 | Công ty CP đô thị Ninh Hòa | NMN Ninh Đông | 9 | Do địa bàn rộng, công suất cấp nước thấp nên cả 06 NMN hòa mạng để cấp nước bổ sung lẫn nhau, trải đều các xã phường thuộc thị xã Ninh Hòa. Triển khai lấy 06 mẫu đầu nguồn tại 06 NMN kết hợp 01 mẫu cuối nguồn và 02 mẫu mạng lưới (dân số được đơn vị cấp nước bao phủ ước tính khoảng 180.000 người) Giải thích: Cả 06 NMN áp dụng chung công nghệ xử lý nước. Các NMN Ninh Bình, Ninh Xuân, Ninh Sim có cùng nguồn nước nguyên liệu Sông Cái Ninh Hòa; tuy nhiên khoảng cách giữa các điểm thu nước nguyên liệu của 03 NMN trên cách xa nhau (trên 5km), các NMN còn lại sử dụng nguồn nước nguyên liệu khác nhau |
|  |  | NMN Ninh Sơn |  |  |
|  |  | NMN Ninh Trung |  |  |
|  |  | NMN Ninh Bình |  |  |
|  |  | NMN Ninh Xuân |  |  |
|  |  | NMN Ninh Sim |  |  |
| 4 | Trung tâm nước sạch nông thôn | TCN Diên Sơn-Diên Điền | 3 | Mỗi TCN lấy 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới Giải thích: TCN Diên Sơn–Diên Điền và TCN Phước-Lạc-Thọ áp dụng chung công nghệ xử lý nước và có chung nguồn nước nguyên liệu Sông Cái Nha Trang; tuy nhiên khoảng cách giữa các điểm thu nước nguyên liệu của 02 TCN trên cách xa nhau (trên 5km) |
|  |  | TCN Phước-Lạc-Thọ | 3 |  |
|  |  | TCN Lộc-Bình-Hòa | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới. |
|  |  | TCN Diên Xuân | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới. |
| 5 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu | NMN Cấp thoát nước Suối Dầu | 1 | Lấy 01 mẫu đầu nguồn (đơn vị cấp nước qua đồng hồ tổng cho khách hàng là Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa nên không quản lý mạng phân phối |
| 6 | Công ty CP KCN Suối Dầu | NMN Khu công nghiệp Suối Dầu | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 7 | Ban Quản lý Công trình công cộng & Môi trường Khánh Vĩnh | NMN Khánh Vĩnh | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 8 | Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương | NMN Cam Lâm | 3 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 9 | Công ty CP Đô thị Cam Ranh | NMN số 1 | 6 | Lấy 01 mẫu đầu nguồn tại NMN Số 2, 01 mẫu cuối nguồn, 04 mẫu mạng lưới (dân số được đơn vị cấp nước bao phủ ước tính khoảng 140.000 người). Giải thích: 03 NMN số 1, 2 và 3 áp dụng chung công nghệ xử lý nước và nguồn nước nguyên liệu |
|  |  | NMN số 2 |  |  |
|  |  | NMN số 3 |  |  |
| 10 | Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh | NMN Sơn Thạnh | 3 (Dự kiến*) | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới (vị trí cụ thể căn cứ mạng lưới cấp nước thực tế sau khi đơn vị hoàn thiện hệ thống) |
| 11 | Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội | NMN Khu kinh tế Vân Phong | 3 (Dự kiến*) | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới (vị trí cụ thể căn cứ mạng lưới cấp nước thực tế sau khi đơn vị hoàn thiện hệ thống) |
| Tổng cộng |  | 23 (19 NMN và 04 TCN) | 58 |  |

Ghi chú (*): Đối với NMN Sơn Thạnh (giai đoạn 1) thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh và NMN Khu Kinh tế Vân Phong thuộc Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hai lần ban hành Công văn đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh và Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Dự án xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch; tuy nhiên, vẫn không nhận được phản hồi từ 02 đơn vị này. Do đó, số lượng mẫu xét nghiệm lấy tại 02 đơn vị trên được dự kiến thực hiện theo bảng 1, mục 7 như trên (3 mẫu/ đơn vị). Tuy nhiên, đến thời điểm Dự án được triển khai, nếu 2 đơn vị trên chưa đi vào hoạt động, sẽ loại bỏ các mẫu của các đơn vị này.

Bảng 2. Số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu khảo nghiệm tại các đơn vị cấp nước công suất dưới 1.000m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| TT | Cơ quan chủ quản | Tên đơn vị cấp nước | Số mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBND xã Cam Lập | TCN Cam Lập | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 2 | UBND xã Xuân Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 3 | Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh | TCN Vạn Hưng | 03 | 01 mẫu đầu nguồn (cùng nguồn nước nguyên liệu Suối Diên; khác công nghệ xử lý nước với Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn), 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 4 |  | NMN Tu Bông | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 5 | Công ty CP Đô thị Ninh Hòa | TCN Ninh Lộc | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 6 |  | TCN Ninh Thượng | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 7 |  | TCN Ninh Ích | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 8 |  | TCN Ninh Tây | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 9 |  | TCN Ninh Tân | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 10 | UBND xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa | TCN Ninh Vân | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 11 | UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh | NMN xã Sông Cầu | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 12 | UBND xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh | Trạm xử lý nước Cầu Bà | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 13 | UBND xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống nước tự chảy xã Sơn Thái | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 14 | UBND xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống nước tự chảy xã Giang Ly | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 15 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Biêm | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 16 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Nhím | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 17 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Cà Thiêu | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 18 | UBND xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống cấp nước xã Khánh Trung | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 19 | UBND xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh | Trạm nước tự chảy Đá Trải | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 20 | UBND xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh | Ban quản lý nhà máy nước sinh hoạt xã Liên Sang | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 21 | UBND xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh | TCN sinh hoạt Đa Râm-Suối Cát, xã Khánh Thượng | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 22 | Ban quản lý, khai thác và vận hành công trình hệ thống nước sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh | TCN sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 23 | UBND xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống nước tự chảy Axay | 00 | Cùng nguồn nước nguyên liệu và công nghệ xử lý nước với Trạm xử lý nước Cầu Bà do UBND xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh quản lý (căn cứ Công văn 1533/UBND-VX ngày 01/6/2022 của UBND huyện Khánh Vĩnh) |
| 24 | UBND xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống tự chảy xã Khánh Bình | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 25 | Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn | TCN Diên Đồng | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 26 | UBND xã Diên Tân, Diên Khánh | TCN sinh hoạt xã Diên Tân | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 27 | UBND xã Suối Tiên, Diên Khánh | TCN sinh hoạt xã Suối Tiên | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 28 | UBND xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thành Sơn | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 29 | Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước xã Sơn Lâm | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 30 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 31 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Liên Bình, xã Sơn Bình | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 32 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Cô Lắc, xã Sơn Bình | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 33 | Ban quản lý nước xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Hiệp | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 34 | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | Giếng khoan thôn Chi Chay, xã Sơn Trung | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 35 | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | Giếng khoan thôn Ma O xã Sơn Trung | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 36 | UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Bắc | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| 37 | UBND xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Nam | 03 | 01 mẫu đầu nguồn, 01 mẫu cuối nguồn, 01 mẫu mạng lưới |
| Tổng cộng |  | 37 | 108 |  |

Bảng 3. Số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu khảo nghiệm tại đơn vị cấp nước có trụ sở bên ngoài tỉnh Khánh Hòa nhưng có mạng lưới cấp nước cho người dân/ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

| TT | Cơ quan chủ quản | Số mẫu | Vị trí lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty Cổ phần H2O Ninh Thuận – thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận | 01 | Công ty CP Nước Giải Khát Sanest Khánh Hòa; địa chỉ: xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa | Công ty CP H2O Ninh Thuận đang cấp nước cho khách hàng duy nhất là Công ty CP Nước Giải Khát Sanest Khánh Hòa. Công ty CP H2O Ninh Thuận chưa có kế hoạch phân phối nước cho đối tượng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Y tế đề xuất lấy 01 mẫu mẫu khảo nghiệm tại Công ty CP Nước Giải Khát Sanest Khánh Hòa |

+ Thời gian khảo nghiệm: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2024.

+ Về nội dung bổ sung các mẫu kiểm soát chất lượng lấy mẫu và mẫu kiểm soát chất lượng phân tích (mẫu thử nghiệm thành thạo): Bộ Y tế hiện chưa ban hành quy định hướng dẫn về lấy mẫu, phân tích và đánh giá kết quả các mẫu thử nghiệm thành thạo. Ngoài ra, để chuẩn bị mẫu thử nghiệm thành thạo nhằm đảm bảo kết quả và kiểm soát chất lượng của các Phòng thử nghiệm, hiện Sở Y tế không có đơn vị nào có phòng thử nghiệm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17043:2010 về thử nghiệm thành thạo nên chưa có đủ năng lực chuẩn bị mẫu. Thông tư số 41/2018/TT-BYT quy định đơn vị thử nghiệm phải đảm bảo có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Vì vậy, các phòng thử nghiệm phải có trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thử nghiệm. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề xuất thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT về việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch ở phòng thử nghiệm có đủ năng lực và không triển khai bổ sung các mẫu kiểm soát chất lượng phân tích trong quá trình lấy mẫu và thử nghiệm mẫu.

8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCĐP

- Phương thức thực hiện:

+ Công tác lấy mẫu nước: Giao cho đơn vị có đủ năng lực lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và trúng thầu gói thầu “Lấy mẫu nước thử nghiệm phục vụ xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch”, quy trình đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

+ Công tác thử nghiệm mẫu nước: Giao cho đơn vị có đủ năng lực thực hiện thử nghiệm các thông số nhóm B theo QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế (phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP) và trúng thầu gói thầu “Thử nghiệm mẫu nước phục vụ xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch”, quy trình đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

+ Xác định số mẫu nước cần thử nghiệm: Căn cứ nội dung tại Mục 7 Dự án này và thông tin mô tả chi tiết mạng lưới cấp nước của từng cơ sở tại Phụ lục II, tổng số mẫu cần thử nghiệm là 167 mẫu, gồm: 58 mẫu tại các đơn vị cấp nước có công suất thực tế trên 1.000 m3/ngày đêm, 108 mẫu tại các đơn vị cấp nước có công suất thực tế dưới 1.000 m3/ngày đêm và 01 mẫu tại Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sử dụng nước sạch được cấp bởi NMN thuộc Công ty CP H2O Ninh Thuận.

+ Công tác đánh giá để lựa chọn thông số phù hợp: Khi có kết quả thử nghiệm, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), các sở, ngành, viện nghiên cứu và đơn vị liên quan xây dựng “Bản thuyết minh đánh giá chất lượng nước sạch đã khảo nghiệm (giai đoạn 2019 – 2024) trên cơ sở đã tham khảo các dữ liệu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt do các sở, ban, ngành, Viện chuyên ngành, cơ sở cấp nước cung cấp.

+ Công tác thuê chuyên gia trực tiếp xây dựng thuyết minh cho dự thảo QCĐP: Sở Y tế chủ trì thuê chuyên gia để hỗ trợ công tác thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, lựa chọn thông số chất lượng nước đưa vào dự thảo QCĐP.

+ Công tác tổ chức hội thảo chuyên đề: Sở Y tế chủ trì tổ chức, chuẩn bị các nội dung liên quan (hội trường, nước uống, backgroud, tài liệu, giảng viên, khách mời).

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật:

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

+ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương pháp đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/33/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;

+ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

+ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

+ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Thông tư số 41/2018/TT-BYT;

+ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ KHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN;

+ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

+ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

+ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

+ Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định mức chi đối với nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

9. Kiến nghị ban soạn thảo QCĐP

- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP: Sở Y tế là cơ quan chủ trì biên soạn QCĐP.

- Ban soạn thảo QCĐP: Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo QCĐP, thành phần dự kiến gồm (dự toán chi tiết thù lao tại Phụ lục VIII):

+ Chủ nhiệm: Lãnh đạo Sở Y tế.

+ Thư ký khoa học: Sở Y tế.

+ Thành viên chính: Sở Y tế, Sở KHCN.

+ Thành viên: Sở Y tế, Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Viện Pastuer Nha Trang.

+ Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Các thủ tục cần thực hiện trước khi triển khai xây dựng dự thảo QCĐP:

+ UBND tỉnh phê duyệt Dự án QCĐP;

+ UBND tỉnh ban hành Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo QCĐP;

+ UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo QCĐP.

10. Cơ quan phối hợp xây dựng QCĐP

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCĐP: Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Sở KHCN, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các Ban quản lý dự án và ban quản lý công trình cấp nước, các đơn vị cấp nước tại địa phương.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCĐP: Bộ Y tế, Bộ KHCN.

- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến về dự thảo QCĐP: Sở KHCN, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các UBND huyện, các UBND xã, các Trung tâm y tế các huyện/thị xã/thành phố, Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị cấp nước, các chuyên gia lĩnh vực cấp nước và chất lượng nước, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, các tổ chức hoạt động lĩnh vực nước sạch trên địa bàn tỉnh.

11. Dự kiến tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc |
| 1 | Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCĐP |  |  |
| 1.1 | Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án xây dựng QCĐP | 10/2023 | 12/2024 |
| 1.2 | Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức độ rủi ro liên quan đến đối tượng quản lý và nội dung chính của dự án xây dựng QCĐP | 10/2023 | 12/2024 |
| 1.3 | Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu các cam kết quốc tế có liên quan đến dự án xây dựng QCĐP | 10/2023 | 12/2024 |
| 1.4 | Chuẩn bị và thông qua đề cương chi tiết triển khai dự án xây dựng QCĐP kèm theo khung nội dung dự thảo QCĐP | 08/2024 | 12/2024 |
| 1.5 | Công tác khác có liên quan | 01/2024 | 12/2025 |
| 2 | Triển khai biên soạn dự thảo QCĐP |  |  |
| 2.1 | Biên soạn dự thảo trên cơ sở khung nội dung dự thảo đã được ban soạn thảo thống nhất và viết thuyết minh dựa trên kết quả tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; đánh giá thực trạng, tiến hành lấy mẫu phân tích, thử nghiệm; phân tích, đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng quản lý để xác định phương thức quản lý phù hợp trong dự thảo QCĐP | 10/2024 | 3/2025 |
| 2.3 | Tổ chức hội thảo khoa học, chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia liên quan (ưu tiên mời các cơ sở cấp nước, doanh nghiệp, người dân... là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của quy chuẩn kỹ thuật) để minh bạch thông tin, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo QCĐP | 3/2025 | 5/2025 |
| 2.4 | Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo, trình dự thảo QCĐP cho UBND tỉnh xem xét, gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan | 5/2025 | 6/2025 |
| 3 | Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP |  |  |
| 3.1 | UBND tỉnh xem xét hồ sơ, gửi dự thảo QCĐP kèm theo thuyết minh đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến và cơ quan thực hiện thông báo và điểm hỏi đáp của địa phương (Sở KHCN) (gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng trực tiếp chịu tác động củ a dự thảo QCĐP), thông báo về việc lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Y tế. Thời gian lấy ý kiến góp ý cho dự thảo ít nhất 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày gửi lấy ý kiến | 6/2025 | 8/2025 |
| 3.2 | Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo xử lý, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo QCĐP và lập hồ sơ dự thảo QCĐP theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định | 8/2025 | 9/2025 |
| 4 | Thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP; cho ý kiến về việc ban hành QCĐP |  |  |
| 4.1 | Lập Hội đồng thẩm tra, thẩm định | 9/2025 | 10/2025 |
| 4.2 | Tổ chức họp Hội đồng thẩm tra/thẩm định | 9/2025 | 10/2025 |
| 4.3 | Sở Y tế hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo QCĐP, trình UBND tỉnh gửi Bộ Y tế, Bộ KHCN xem xét cho ý kiến về việc ban hành QCĐP | 10/2025 | 11/2025 |
| 4.4 | Bộ Y tế, Bộ KHCN xem xét nội dung và tính hợp lệ của hồ sơ dự thảo QCĐP | 11/2025 | 12/2025 |
| 4.5 | Bộ Y tế, Bộ KHCN thông báo bằng văn bản ý kiến về việc ban hành QCĐP | 11/2025 | 12/2025 |
| 5 | Ban hành QCĐP |  |  |
| 5.1 | Căn cứ văn bản đồng ý ban hành QCĐP của Bộ Y tế, Bộ KHCN, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành QCĐP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | 12/2025 | 01/2026 |

12. Dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến: 3.442.000.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục I)

(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng).

a) Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2024: 1.704.279.033 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng).

Trong đó:

- Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024): 1.704.279.033 đồng (Chi tiết tại Phụ lục IX)

Ghi chú: Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024 là kinh phí đã tiết kiệm 5% từ dự toán về kinh phí xây dựng QCĐP giao đầu năm 2024 (căn cứ Công văn số 520/SKHCN-VP ngày 27/3/2024 của Sở KHCN về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ có nội dung giữ lại 5% dự toán giao đầu năm 2024 đối với các nhiệm vụ chi đã thực hiện tiết kiệm).

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Không.

- Nguồn khác: Không.

b) Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2025: 1.737.720.967 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn chín trăm sáu mươi bảy đồng)

Trong đó:

- Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025): 1.555.720.967 đồng (Chi tiết tại Phụ lục X)

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: 182.000.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục III).

- Nguồn khác: Không.

Phụ lục I

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG

NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Định mức (đồng) | Thành tiền (đồng) | Cơ sở pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nội dung chi trực tiếp cho công tác xây dựng QCĐP |  |  |  | 3.103.949.821 |  |  |
| 1 | Chi lập dự án xây dựng QCĐP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt | Dự án | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| 2 | Chi công tác giám sát đơn vị lấy mẫu nước phục vụ công tác xây dựng QCĐP (Công tác phí + xăng xe) (Chi tiết tại Phụ lục V) | Đợt | 1 | 11.792.000 | 11.792.000 | Điểm b khoản 1 Điều 2 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa | Giám sát việc lấy 58 mẫu nước tại 23 đơn vị cấp nước có công suất trên 1000m3/ngày đêm; 108 mẫu nước tại 36 đơn vị cấp nước có công suất dưới 1000m3/ngày đêm và 01 mẫu nước tại Công ty Sanest Khánh Hòa – xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện giám sát việc lấy mẫu nước bao gồm phương tiện và cán bộ) |
| 3 | Chi phí lấy 167 mẫu và dụng cụ phục vụ cho việc lấy mẫu - Số mẫu cần lấy: 167 - Tổng số ngày dự kiến: 16 ngày (tùy hình hình thực tế có thể thực hiện 1 đợt/16 ngày hoặc 2 đợt với 8 ngày/đợt) (Kế hoạch lấy mẫu chi tiết tại Phụ lục IV) | Đợt | 1 | 133.050.400 | 133.050.400 | Căn cứ văn bản báo giá của 4 đơn vị thử nghiệm: Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | Lấy giá trị trung bình của các báo giá, cộng thêm 5% hao hụt |
| 4 | Chi xét nghiệm mẫu nước sạch, đã gồm thuế VAT (91 chỉ tiêu x 167 mẫu) | Mẫu | 167 | 17.440.763 | 2.912.607.421 |  |  |
| 5 | Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng thuyết minh cho dự thảo đối với QCĐP cần phải khảo sát, thử nghiệm | Dự thảo | 1 | 45.000.000 | 45.000.000 | Điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| II | Chi tổ chức hội thảo khoa học tham gia góp ý dự thảo QCĐP |  |  |  | 44.143.320 |  |  |
| 6 | Chủ trì cuộc họp | Người/buổi | 01 người/ 2 buổi | 600.000 | 1.200.000 | Điểm đ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ- HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| 7 | Thành viên tham dự | Người/buổi | 120 người/2 buổi | 100.000 | 24.000.000 |  |  |
| 8 | Chi thuê hội trường, trang thiết bị, dọn dẹp, vệ sinh. | Hội thảo | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | Chi theo thực tế, khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa | Căn cứ văn bản báo giá của 3 đơn vị: Khách sạn Nhà hàng Đèn Lồng Đỏ, Khách sạn Green Beach, Công Ty Cổ phần CM Nha Trang |
| 9 | Backdrop (Kích thước: 3,8m x 1,7m) | Cái | 1 | 1.563.320 | 1.563.320 |  | Căn cứ văn bản báo giá của Công ty TNHH MTV Dịch vụ quảng cáo và Sự kiện Hữu Tây |
| 10 | Tập ghi chép cho đại biểu dự hội thảo (Gồm: Bìa My Clear, bút bi xanh, tập ghi chép) | Bộ | 120 | 18.500 | 2.220.000 |  | Căn cứ văn bản báo giá của Cửa hàng văn phòng phẩm Nguyễn Thị Hoài Thanh |
| 11 | Photo tài liệu cho đại biểu dự hội thảo | Bộ | 120 | 13.000 | 1.560.000 |  | Căn cứ văn bản báo giá của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trí Nhân |
| 12 | Nước uống phục vụ cho hội thảo | Người/buổi | 240 (2 buổi) | 15.000 | 3.600.000 | Chi theo thực tế; khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| III | Chi tiền công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện (Ban soạn thảo) |  |  |  | 206.995.200 |  |  |
| 13 | Thù lao thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục VIII) | Nhiệm vụ | 01 | 179.805.091 | 206.995.200 | khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| IV | Các hoạt động khác phục vụ xây dựng QCĐP |  |  |  | 86.911.659 |  |  |
| 14 | Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu xét nghiệm mẫu nước sạch (Chi tiết tại Phụ lục VI) | Đợt | 1 | 30.388.252 | 30.388.252 | Điều 12, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ | Căn cứ thực tế triển khai, có thể thực hiện: - Triển khai 01 gói thầu cho cả công tác lấy mẫu và xét nghiệm mẫu nước (nếu chi phí hợp lý) - Có thể thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện quá trình lựa chọn nhà thầu (tùy tình hình thực tế) |
| 15 | Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu lấy mẫu nước khảo nghiệm (Chi tiết tại Phụ lục VII) | Đợt | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 |  |  |
| 16 | Chi họp hội đồng thẩm định dự thảo QCĐP (dự kiến 01 ngày) (Thành tiền = Định mức x số người x số buổi) - Chủ tịch Hội đồng: 1.000.000 x 1 x 2 = 2.000.000 - Các thành viên Hội đồng: 500.000 x 6 x 2 = 6.000.000 |  |  |  | 8.000.000 | Điểm g khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| 17 | Chi thẩm định của thành viên hội đồng thẩm định đối với dự thảo QCĐP | Báo cáo thẩm định | 02 | 500.000 | 1.000.000 | Điểm e khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |  |
| 18 | Một số khoản chi khác liên quan (chi phí đi lại, ăn ở cho chuyên gia phản biện) - Tiền ở: 400.000/ngày/người x 3 ngày = 1.200.000 - Tiền vé máy bay khứ hồi: 4.000.000/vé x 2 vé = 8.000.000 - Phụ cấp lưu trú: 200.000/ngày x 3 ngày = 600.000 (bao gồm cả thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác) | Người | 2 | 9.800.000 | 19.600.000 | - Thuê phòng nghỉ (tiền ở): điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. - Chi phí đi lại (tiền vé máy bay): Điều 4 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. - Chi phụ cấp lưu trú: điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. |  |
| 19 | Chi văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ công tác xây dựng đề cương, hồ sơ dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến | Dự án | 1 | 5.923.407 | 5.923.407 | Chi theo thực tế, khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 3.442.000.000 |  |  |

(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng)

Ghi chú: Dự kiến chi tiết kinh phí thực hiện cho từng năm 2024, 2025 tại Phụ lục đính kèm IX, X.

Phụ lục II

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC CÓ MẠNG ĐẤU VÒNG

1. Sơ đồ của các nhà máy nước

Quy ước:  Kí hiệu các Nhà máy nước từ 1 -----> 6: lần lượt là các Nhà máy nước Ninh Sơn, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Bình, Ninh Xuân, Ninh Sim.

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu

1. Nhà máy nước Ninh Sim (Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

2. Nhà máy nước Ninh Xuân (Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

3. Nhà máy nước Ninh Trung (Ninh Trrung, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

4. Nhà máy nước Ninh Đông (Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

5. Nhà máy nước Ninh Bình (Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

6. Nhà máy nước Ninh Sơn (Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

7. Hộ dân tại phường Ninh Hiệp (Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

8. Hộ dân tại phường Ninh Đa (Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

9. Hộ dân tại xã Ninh An (Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

2. Sơ đồ cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Sơ đồ mạng lưới đường ống dẫn nước thành phẩm của nhà máy nước Võ Cạnh và nhà máy nước Xuân Phong:

Khu vực cấp nước:

Phường Vĩnh Trường

Trạm tăng áp Vĩnh Trường

Khu vực cấp nước:

KĐT An Viên

Bể chứa An Viên

Trạm tăng áp Vĩnh Nguyên

Bể chứa nước sạch, bơm ra mạng lưới

Khu vực cấp nước:

Đảo Trí nguyên, P. Vĩnh Nguyên

Bể chứa Trí Nguyên

Trạm tăng áp An Viên

Khu vực cấp nước:

Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Thọ

Trạm tăng áp Nguyễn Đình Chiểu

Bể chứa Đồi La san

Khu vực cấp nước:

Xã Vĩnh Lương

Bể chứa Vĩnh Lương

Trạm tăng áp Vĩnh Hòa

NMN Võ Cạnh

Khu vực cấp nước:

KDC Hòn Xện, P. Vĩnh Hòa

Trạm tăng áp Đông Mương

Khu vực cấp nước:

Các phường, xã còn lại thuộc TP Nha Trang: Phước Đồng, Vĩnh Nguyên, Lộc Thọ, Phước Hải, Vĩnh Hải, Tân Lập…

H. Diên Khánh: TT Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Sơn.

Bể chứa nước sạch, bơm ra mạng lưới

NMN Xuân Phong

Khu vực cấp nước:

Một phần xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang),

Xã Diên Phú (Diên Khánh).

Khu vực cấp nước:

Nguyễn Xiển

Trạm tăng áp Vĩnh Phương

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu

1. Nhà máy nước Võ Cạnh (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang)

2. Nhà máy nước Xuân Phong (thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang)

3. Tủ mẫu DMA Phước Thủy (thôn Phước Thủy, xã Phước Đồng, Nha Trang)

4. Tủ mẫu Vĩnh Nguyên (đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang)

5. Tủ mẫu KCN Diên Phú (Quốc lộ 1A, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh)

6. Tủ mẫu Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa (Quang Trung, phường Lộc Thọ, Nha Trang)

7. Tủ mẫu Giáp Văn Cương (xã Vĩnh Lương, Nha Trang)

8. Tủ mẫu Nguyễn Đình Chiểu (phường Vĩnh Thọ, Nha Trang)

9. Tủ mẫu Phong Châu (phường Phước Hải, Nha Trang)

3. Công ty CP Đô thị Cam Ranh

Sơ đồ mạng lưới đường ống dẫn nước thành phẩm của Nhà máy nước 1, Nhà máy nước 2, Nhà máy nước 3:

Nhà máy nước 3

Nhà máy 01

Nhà máy 02

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu

1. Nhà máy nước 2 (xã Cam Phước Tây)

2. Hộ dân xã Cam Thịnh Đông (xa nhất về phía Nam)

3. Hộ dân phường Cam Nghĩa (xa nhất về phía Bắc)

4. Hộ dân phường Cam Lợi (khu vực giữa mạng lưới)

5. Hộ dân phường Cam Phước Tây (gần NMN)

6. Hộ dân phường Cam Phúc Nam (Xa nhất về phía Đông

Khu vực xã Cam Phước Tây

Khu vực các phường nội thị

Khu vực phường Cam Phú

Khu vực Phường Ba Ngòi

Khu vực xã Cam Phước Đông

Khu vực Phường Cam Phúc Nam

Khu vực xã Cam Thành Bắc

Khu vực xã Cam An Bắc

Khu vực xã Cam Hiệp Bắc

Khu vực xã Cam Hiệp Nam

Khu vực xã Cam Phước Tây

Khu vực xã Cam An Nam

Khu vực xã Cam Thành Nam

Khu vực Phường Cam Phúc Bắc

Khu vực Phường Cam Nghĩa

Khu vực xã Cam Phước Tây

Khu vực xã Cam Thịnh Đông

Khu vực xã Cam Thịnh Tây

Phụ lục III

DANH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

| TT | Tên cơ quan | Số tiền hỗ trợ (đồng) | Căn cứ | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | 54.000.000 | Công văn số 91/CTN-TCHC ngày 30/3/2022 của Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa | Công ty hỗ trợ 30% chi phí thử nghiệm mẫu nước tại NMN Xuân Phong, Võ Cạnh, Khánh Sơn theo danh mục tại Phụ lục I Công văn số 1228/SYT-NVYD ngày 22/3/2022 của Sở Y tế |
| 2 | Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn | 18.000.000 |  |  |
| 3 | Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh | 20.000.000 | Công văn số 17/CV-CTĐT ngày 31/3/2022 của Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh |  |
| 4 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu | 20.000.000 | Báo cáo về việc bố trí kinh phí hỗ trợ thử nghiệm mẫu nước và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch ngày 31/3/2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu |  |
| 5 | Công ty CP Đô thị Cam Ranh | 30.000.000 | Báo cáo số 31/BC-ĐTCR ngày 30/3/2022 của Công ty CP Đô thị Cam Ranh | Công ty đồng ý hỗ trợ 30% kinh phí theo Công văn số 1228/SYT-NVYD ngày 22/3/2022 của Sở Y tế |
| 6 | Công ty CP Đô thị Ninh Hòa | 40.000.000 | Công văn số 86/CV ngày 29/3/2022 của Công ty CP Đô thị Ninh Hòa |  |
| Tổng cộng |  | 182.000.000 |  |  |

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu đồng)

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH LẤY MẪU NƯỚC TẠI CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

| TT | Tên cơ quan chủ quản | Tên đơn vị cấp nước | Địa bàn | Số mẫu | Số ngày thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa | NMN Võ Cạnh | Nha Trang | 09 | 01 ngày |
| 2 |  | NMN Xuân Phong |  |  |  |
| 3 |  | NMN Khánh Sơn | Khánh Sơn | 03 | 01 ngày |
| 4 | UBND xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thành Sơn |  | 03 |  |
| 5 | Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước xã Sơn Lâm |  | 03 |  |
| 6 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình |  | 03 | 01 ngày |
| 7 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Liên Bình, xã Sơn Bình |  | 03 |  |
| 8 | UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn | TCN Thôn Cô Lắc, xã Sơn Bình |  | 03 |  |
| 9 | Ban quản lý nước xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Hiệp |  | 03 |  |
| 10 | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | Giếng khoan: Thôn Chi Chay, xã Sơn Trung |  | 03 | 01 ngày |
| 11 | UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn | Giếng khoan: Thôn Ma O xã Sơn Trung |  | 03 |  |
| 12 | UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Bắc |  | 03 |  |
| 13 | UBND xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ba Cụm Nam |  | 03 |  |
| 14 | Công ty CP công trình đô thị Vạn Ninh | NMN Vạn Ninh | Vạn Ninh | 03 | 01 ngày |
| 15 |  | TCN Vạn Hưng |  | 03 |  |
| 16 |  | NMN Tu Bông |  | 03 |  |
| 17 | UBND xã Xuân Sơn | HTCNSH xã Xuân Sơn |  | 03 |  |
| 18 | Công ty CP đô thị Ninh Hòa | NMN Ninh Đông | Ninh Hòa | 09 | 01 ngày |
| 19 |  | NMN Ninh Sơn |  |  |  |
| 20 |  | NMN Ninh Trung |  |  |  |
| 21 |  | NMN Ninh Bình |  |  |  |
| 22 |  | NMN Ninh Xuân |  |  |  |
| 23 |  | NMN Ninh Sim |  |  |  |
| 24 |  | TCN Ninh Lộc |  | 03 | 01 ngày |
| 25 |  | TCN Ninh Ích |  | 03 |  |
| 26 |  | TCN Ninh Thượng |  | 03 |  |
| 27 |  | TCN Ninh Tây |  | 03 |  |
| 28 |  | TCN Ninh Tân |  | 03 |  |
| 29 | UBND xã Ninh Vân, Ninh Hòa | TCN Ninh Vân |  | 03 | 01 ngày |
| 30 | Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội | NMN Khu kinh tế Vân Phong |  | 03 |  |
| 31 | Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn | NMN Diên Sơn-Diên Điền | Diên Khánh | 03 | 01 ngày |
| 32 |  | NMN Phước-Lạc-Thọ |  | 03 |  |
| 33 |  | NMN Lộc-Bình-Hòa |  | 03 |  |
| 34 |  | NMN Diên Xuân |  | 03 |  |
| 35 |  | TCN Diên Đồng |  | 03 | 01 ngày |
| 36 | UBND xã Diên Tân, Diên Khánh | TCN sinh hoạt xã Diên Tân |  | 03 |  |
| 37 | UBND xã Suối Tiên, Diên Khánh | TCN sinh hoạt xã Suối Tiên |  | 03 |  |
| 38 | Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu | NMN Cấp thoát nước Suối Dầu | Cam Lâm | 01 | 01 ngày |
| 39 | Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu | NMN Khu công nghiệp Suối Dầu |  | 03 |  |
| 40 | Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương | NMN Cam Lâm |  | 03 |  |
| 41 | Ban Quản lý Công trình công cộng & Môi trường Khánh Vĩnh | NMN Khánh Vĩnh | Khánh Vĩnh | 03 | 01 ngày |
| 42 | Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh | NMN Sơn Thạnh |  | 03 |  |
| 43 | UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh | Nhà máy nước xã Sông Cầu |  | 03 |  |
| 44 | UBND xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh | Trạm xử lý nước Cầu Bà |  | 03 |  |
| 45 | UBND xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống nước tự chảy xã Sơn Thái |  | 03 | 01 ngày |
| 46 | UBND xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống nước tự chảy xã Giang Ly |  | 03 |  |
| 47 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Biêm |  | 03 |  |
| 48 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Nhím |  | 03 |  |
| 49 | UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh | Công trình cấp nước Suối Cà Thiêu |  | 03 | 01 ngày |
| 50 | UBND xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống cấp nước xã Khánh Trung |  | 03 |  |
| 51 | UBND xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh | Trạm nước tự chảy Đá Trải |  | 03 |  |
| 52 | UBND xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh | Ban quản lý nhà máy nước sinh hoạt xã Liên Sang |  | 03 |  |
| 53 | UBND xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh | TCN sinh hoạt Đa Râm-Suối Cát, xã Khánh Thượng |  | 03 | 01 ngày |
| 54 | Ban quản lý, khai thác và vận hành công trình hệ thống nước sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh | TCN sinh hoạt thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú |  | 03 |  |
| 55 | UBND xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh | Hệ thống tự chảy xã Khánh Bình |  | 03 |  |
| 56 | Công ty CP Đô thị Cam Ranh | NMNSố 1 | Cam Ranh | 06 | 01 ngày |
| 57 |  | NMN Số 2 |  |  |  |
| 58 |  | NMN Số 3 |  |  |  |
| 59 | UBND xã Cam Lập | TCN Cam Lập |  | 03 |  |
| 60 | Công ty CP H2O Ninh Thuận – thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận | NMN H20 Ninh Thuận |  | 01 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 167 | 16 |

Phụ lục V

DỰ KIẾN KINH PHÍ CÔNG TÁC GIÁM SÁT LẤY MẪU NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG QCĐP

| TT | Địa bàn | Xăng xe |  |  |  | Lệ phí cầu đường (e) | Số người (f) | Công tác phí (g) | Số ngày (h) | Thành tiền (VNĐ) (i)=(((c)*(d))+(e)+((f)*(g)))*(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng cách (tính từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ngược lại) (km) (a) | Định mức xe ô tô sử dụng xăng (Lít/km) (b) | Số lít xăng (Lít) (c)=(a)*(b) | Đơn giá xăng (VNĐ) (d) |  |  |  |  |  |
| 1 | Khánh Sơn | 100 | 0,2 | 20 | 26.000 |  | 4 | 100.000 | 3 | 2.760.000 |
| 2 | Khánh Vĩnh | 65 | 0,2 | 13 | 26.000 |  | 4 | 100.000 | 4 | 2.952.000 |
| 3 | Cam Ranh | 80 | 0,2 | 16 | 26.000 | 68.000 | 4 | 80.000 | 1 | 804.000 |
| 4 | Cam Lâm | 40 | 0,2 | 8 | 26.000 |  | 4 | 80.000 | 1 | 528.000 |
| 5 | Vạn Ninh | 80 | 0,2 | 16 | 26.000 | 68.000 | 4 | 80.000 | 1 | 804.000 |
| 6 | Ninh Hòa | 70 | 0,2 | 14 | 26.000 | 68.000 | 4 | 80.000 | 3 | 2.256.000 |
| 7 | Diên Khánh | 60 | 0,2 | 12 | 26.000 |  | 4 | 80.000 | 2 | 1.264.000 |
| 8 | Nha Trang | 20 | 0,2 | 4 | 26.000 |  | 4 | 80.000 | 1 | 424.000 |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.792.000 |

(Bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng)

Phụ lục VI

CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC SẠCH

Giá trị gói thầu: 2.912.607.421đồng

| STT | Nội dung | Công thức tính (% giá trị gói thầu) | Thành tiền (VNĐ) | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chí phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển |  |  | Điểm a và b khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 1.1 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển | 0,1 | 2.912.607 |  |
| 1.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển | 0,06 | 2.000.000 |  |
| 2 | Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu |  |  | Điểm c và d khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 2.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,2 | 5.825.215 |  |
| 2.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,1 | 2.912.607 |  |
| 3 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất |  |  | Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 3.1 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển | 0,1 | 2.912.607 |  |
| 3.2 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất | 0,2 | 5.825.215 |  |
| 4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu) | 0,1 | 3.000.000 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 5 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,03 | 5.000.000 | Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| Tổng cộng |  |  | 30.388.252 |  |

(Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm tám mươi tám nghìn hai trăm năm mươi hai đồng)

Phụ lục VII

CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

LẤY MẪU VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ CHO VIỆC LẤY MẪU

Giá trị gói thầu: 133.050.400 đồng

| STT | Nội dung | Công thức tính (% giá trị gói thầu) | Thành tiền (VNĐ) | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chí phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển |  |  | Điểm a và b khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 1.1 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển | 0,1 | 2.000.000 |  |
| 1.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển | 0,06 | 2.000.000 |  |
| 2 | Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu |  |  | Điểm c và d khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 2.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,2 | 3.000.000 |  |
| 2.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,1 | 2.000.000 |  |
| 3 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất |  |  | Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 3.1 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển | 0,1 | 2.000.000 |  |
| 3.2 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất | 0,2 | 3.000.000 |  |
| 4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu) | 0,1 | 3.000.000 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| 5 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,03 | 5.000.000 | Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ |
| Tổng cộng |  |  | 22.000.000 |  |

(Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn)

Phụ lục VIII

DỰ TOÁN CHI TIẾT THÙ LAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

| STT | Nội dung công việc |  | Hệ số lao động khoa học | Số người trong nhóm chức danh | Định mức thù lao tháng (DMcn = 32.000.000) | Tổng số tháng quy đổi của chức danh/ nhóm chức danh | Tổng thù lao thực hiện nhiệm vụ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ |  | Nội dung công việc này do chủ nhiệm và thư ký khoa học của nhiệm vụ thực hiện, đã được tính trong thù lao của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |
| II | Nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1: Chuẩn bị việc biên soạn dự thảo QCĐP (do một thành viên nghiên cứu chính (dự kiến Sở Y tế) chủ trì thực hiện) |  |  |  |  |  | 61.075.200 |
| 1.1 | Công việc 1: + Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án xây dựng QCĐP; + Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức độ rủi ro liên quan đến đối tượng quản lý và nội dung chính của dự án xây dựng QCĐP; + Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu các cam kết quốc tế có liên quan đến dự án xây dựng QCĐP; + Chuẩn bị và thông qua đề cương chi tiết triển khai dự án xây dựng QCĐP kèm theo khung nội dung dự thảo QCĐP; + Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Do thành viên chính (Sở Y tế) thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 06 thành viên tham gia, mỗi thành viên tham gia trong 0,318 tháng (07 ngày) quy đổi (dự kiến thành viên tham gia: Viện Pasteur Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KHCN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao thành viên chính |  | 0,8 | 1 | 32.000.000 | 0,5 | 12.800.000 |
|  | Thù lao nhóm 06 thành viên |  | 0,4 | 6 | 32.000.000 | 1,908 | 24.422.400 |
| 1.2 | Công việc 2: Tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; đánh giá thực trạng, tiến hành lấy mẫu phân tích, thử nghiệm; phân tích, đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng quản lý để xác định phương thức quản lý phù hợp trong dự thảo QCĐP; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Do thành viên chính (Sở Y tế) thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 01 thành viên (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) tham gia trong 0,5 tháng quy đổi; 01 kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) và mỗi kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ thực hiện công việc được phân công trong 0,727 tháng (16 ngày) quy đổi |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao thành viên chính | 0,8 |  | 1 | 32.000.000 | 0,5 | 12.800.000 |
|  | Thù lao thành viên | 0,4 |  | 1 | 32.000.000 | 0,5 | 6.400.000 |
|  | Thù lao 01 kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | 0,2 |  | 1 | 32.000.000 | 0,727 | 4.652.800 |
| 2 | Nội dung 2: Triển khai biên soạn dự thảo QCĐP (do một thành viên nghiên cứu chính (dự kiến Sở Y tế) chủ trì thực hiện |  |  |  |  |  | 51.200.000 |
|  | - Công việc: + Biên soạn dự thảo trên cơ sở khung nội dung dự thảo và bản thuyết minh đã được Ban soạn thảo thống nhất; + Tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia liên quan; + Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo, trình dự thảo QCĐP cho UBND tỉnh xem xét, gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; + Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Do thành viên chính B (Sở Y tế) thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 05 thành viên tham gia, mỗi thành viên thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi (Dự kiến thành viên tham gia: Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế, Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao thành viên chính |  | 0,8 | 1 | 32.000.000 | 0,5 | 12.800.000 |
|  | Thù lao nhóm 06 thành viên |  | 0,4 | 6 | 32.000.000 | 3 | 38.400.000 |
| 3 | Nội dung 3: Hoàn thiện QCĐP (do một thành viên nghiên cứu chính (dự kiến Sở KHCN) chủ trì thực hiện |  |  |  |  |  | 44.800.000 |
|  | Công việc: + Trên cơ sở các ý kiến góp ý các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (thông qua việc lấy ý kiến công khai bằng văn bản và trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh) xử lý, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo QCVN và lập hồ sơ dự thảo QCVN theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; + Tổ chức họp thẩm tra/thẩm định dự thảo QCĐP; + Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo QCĐP, trình UBND tỉnh gửi Bộ Y tế, Bộ KHCN xem xét cho ý kiến về việc ban hành QCĐP; + Căn cứ văn bản đồng ý ban hành QCĐP của Bộ Y tế, văn bản ý kiến của Bộ KHCN, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định ban hành QCĐP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; + Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Do thành viên chính (Sở KHCN) thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi và 05 thành viên tham gia, mỗi thành viên thực hiện trong 0,5 tháng quy đổi (dự kiến thành viên: Sở Y tế, Sở KHCN (2), Sở Tư pháp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) |  |  |  |  |  |  |
|  | Thù lao thành viên chính |  | 0,8 | 1 | 32.000.000 | 0,5 | 12.800.000 |
|  | Thù lao nhóm 05 thành viên |  | 0,4 | 5 | 32.000.000 | 2,5 | 32.000.000 |
| 4 | Thù lao của chủ nhiệm nhiệm vụ (06 tháng) (TLCN = 1,0*DMCN*20%*T) |  | 1 | 1 | 32.000.000 | 1,2 (20% x 6) | 38.400.000 |
| 5 | Thù lao của thư ký khoa học (06 tháng) (TLTK = 0,3*DMCN*20%*T) |  | 0,3 | 1 | 32.000.000 | 1,2 (20% x 6) | 11.520.000 |
| III | Xây dựng báo cáo tổng kết |  | Nội dung công việc này do chủ nhiệm và thư ký khoa học của nhiệm vụ thực hiện, đã được tính trong thù lao của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không tính thù lao riêng |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 206.995.200 |

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm đồng)

Phụ lục IX

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2024

| TT | Nội dung thực hiện | Dự kiến kinh phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nội dung chi trực tiếp cho công tác xây dựng QCĐP | 1.590.815.581 |  |
| 1 | Chi lập dự án xây dựng QCĐP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt | 1.500.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) |
| 2 | Chi công tác giám sát đơn vị lấy mẫu nước phục vụ công tác xây dựng QCĐP (Công tác phí + xăng xe) (Chi tiết tại Phụ lục V) | 5.444.000 | - Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) - Năm 2024: dự kiến lấy mẫu tại 4 địa phương: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Nha Trang: Tổng chi phí là 5.444.000đ |
| 3 | Chi công lấy mẫu và dụng cụ phục vụ cho việc lấy mẫu (167 mẫu/1 đợt) (Kế hoạch lấy mẫu chi tiết tại Phụ lục IV) | 66.525.200 | - Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) - Năm 2024, dự kiến kinh phí lấy mẫu cho đợt 1/8 ngày bằng một nửa kinh phí lấy mẫu tại khoản 3, mục I, phụ lục I |
| 4 | Chi xét nghiệm mẫu nước sạch (91 chỉ tiêu x 87 mẫu) (đã bao gồm thuế VAT) | 1.517.346.381 | Năm 2024, dự kiến thực hiện xét nghiệm mẫu tại các đơn vị cấp nước tại 4 địa phương: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Nha Trang: Tổng chi phí là 1.517.346.381 đồng |
| III | Chi tiền công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện (Ban soạn thảo) | 61.075.200 |  |
| 13 | Thù lao thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước |  | Căn cứ Nội dung 1 tại phụ lục VIII |
|  | Nội dung 1: Chuẩn bị việc biên soạn dự thảo QCĐP | 61.075.200 |  |
| IV | Các hoạt động khác phục vụ xây dựng QCĐP | 52.388.252 |  |
| 14 | Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu xét nghiệm mẫu nước sạch (Chi tiết tại Phụ lục VI) | 30.388.252 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) |
| 15 | Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu lấy mẫu nước khảo nghiệm (Chi tiết tại Phụ lục VII) | 22.000.000 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) |
| TỔNG CỘNG |  | 1.704.279.033 |  |

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng)

Phụ lục X

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2025

| TT | Nội dung thực hiện | Dự kiến kinh phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nội dung chi trực tiếp cho công tác xây dựng QCĐP | 1.513.134.240 |  |
| 2 | Chi công tác giám sát đơn vị lấy mẫu nước phục vụ công tác xây dựng QCĐP (Công tác phí + xăng xe) (Chi tiết đính kèm Phụ lục V) | 6.348.000 | - Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) - Năm 2025: dự kiến lấy mẫu tại 4 địa phương còn lại: Khánh Sơn, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa |
| 3 | Chi công lấy mẫu và dụng cụ phục vụ cho việc lấy mẫu tại 4 địa phương: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Nha Trang: Tổng chi phí là 5.444.00x | 66.525.200 | - Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2024) - Năm 2025: dự kiến kinh phí lấy mẫu cho đợt 2 |
| 4 | Tiếp tục chi công tác xét nghiệm mẫu nước sạch (91 chỉ tiêu x 80 mẫu) (Đã bao gồm thuế VAT) | 1.395.261.040 | - Năm 2025: dự kiến lấy mẫu tại 4 địa phương còn lại: Khánh Sơn, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa. Trong đó: + Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025): 1.213.261.040đ + Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: 182.000.000đ được sử dụng trong năm 2025 tại nội dung này. |
| 5 | Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng thuyết minh cho dự thảo đối với QCĐP cần phải khảo sát, thử nghiệm | 45.000.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| II | Chi tổ chức hội thảo khoa học tham gia góp ý cho dự thảo QCĐP | 44.143.320 |  |
| 6 | Chủ trì cuộc họp | 1.200.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 7 | Thành viên tham dự | 24.000.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 8 | Chi thuê hội trường, trang thiết bị, dọn dẹp, vệ sinh. | 10.000.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 9 | Backdrop (Kích thước: 3,8m x 1,7m) | 1.563.320 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 10 | Tập ghi chép cho đại biểu dự hội thảo (Gồm: Bìa My Clear, bút bi xanh, tập ghi chép) | 2.220.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 11 | Photo tài liệu cho đại biểu dự hội thảo | 1.560.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 12 | Nước uống phục vụ cho hội thảo | 3.600.000 | Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| III | Chi tiền công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện (Ban soạn thảo) | 145.920.000 |  |
| 13 | Thù lao thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục VIII: trừ Nội dung 1 đã chi trong năm 2024) | 145.920.000 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| IV | Các hoạt động khác phục vụ xây dựng QCĐP | 34.523.407 |  |
| 16 | Chi họp hội đồng thẩm định dự thảo QCĐP (dự kiến tổ chức 01 ngày) | 8.000.000 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 17 | Chi thẩm định của thành viên hội đồng thẩm định đối với dự thảo QCĐP | 1.000.000 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 18 | Một số khoản chi khác liên quan (chi phí đi lại, ăn ở cho chuyên gia phản biện, gồm cả thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác) | 19.600.000 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| 19 | Chi văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ công tác xây dựng đề cương, hồ sơ dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến | 5.923.407 | Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2025) |
| TỔNG CỘNG |  | 1.737.720.967 |  |

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn chín trăm sáu mươi bảy đồng)