| ###### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA | ###### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ###### Số: /KH-UBND | ###### Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tại Tờ trình số ……/TTr-SKHCN ngày ……/…../2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là UBND tỉnh) ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện xây dựng và ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là QCĐP về chất lượng nước sạch) theo yêu cầu quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2021/TT-BYT.

- Tạo cơ sở pháp lý và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu về bảo vệ an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường, quyền lợi của người tiêu dùng phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

2. Yêu cầu

- QCĐP về chất lượng nước sạch được xây dựng dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ an toàn và sức khỏe, theo dõi, kiểm tra, giám sát được chất lượng nước sạch sử dụng trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phù hợp với đặc thù, điều kiện tự nhiên về nguồn nước nguyên liệu (nước mặt, sông, hồ, nước ngầm….), tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, công nghệ xử lý nước tại các đơn vị cấp nước; đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ KHCN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- QCĐP về chất lượng nước sạch đảm bảo đánh giá, lựa chọn và quy định được một số thông số chất lượng nhóm B quy định tại QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Khánh Hòa, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho công tác quản lý chất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đảm bảo đầy đủ các quy định quản lý và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phạm vi hoạt động cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- QCĐP về chất lượng nước sạch được xây dựng có cơ sở khoa học dựa trên việc nghiên cứu, đánh giá các kết quả kiểm tra, thử nghiệm các mẫu nước tại các cơ sở cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên tất cả các vùng, miền trong tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với tình hình thực tế về cung ứng và sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

II. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trình tự, thủ tục các bước xây dựng, ban hành QCĐP thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ KHCN được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ KHCN và các quy định khác có liên quan, cụ thể các Bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo QCĐP

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo QCĐP. Thành phần Ban soạn thảo QCĐP gồm:

- Chủ nhiệm: Lãnh đạo Sở Y tế.

- Thư ký khoa học: Công chức của Sở Y tế.

- Thành viên, gồm các công chức và viên chức của các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang.

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: Viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bước 2: Biên soạn dự thảo QCĐP

a) Chuẩn bị việc biên soạn dự thảo QCĐP:

Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các quy định liên quan đến dự án xây dựng QCĐP; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức độ rủi ro liên quan đến đối tượng quản lý và nội dung chính của dự án xây dựng QCĐP; tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến dự án xây dựng QCĐP; chuẩn bị và thông qua khung nội dung dự thảo QCĐP; công tác khác có liên quan.

b) Triển khai biên soạn dự thảo QCĐP:

- Biên soạn dự thảo QCĐP trên cơ sở khung nội dung dự thảo đã được Ban soạn thảo QCĐP thống nhất và triển khai viết thuyết minh; tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, đánh giá thực trạng; tiến hành lấy mẫu phân tích, thử nghiệm để xác định mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật, lựa chọn các thông số nhóm B phù hợp; phân tích, đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng quản lý để xác định phương thức quản lý phù hợp trong dự thảo QCĐP.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia liên quan để minh bạch thông tin, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch trình UBND tỉnh để xem xét gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bước 3: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP

a) UBND tỉnh tổ chức xem xét hồ sơ, gửi dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến góp ý; gửi dự thảo đến cơ quan thực hiện thông báo và điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại địa phương để xác định việc cần thiết phải thông báo nhằm đảm bảo không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với việc sản xuất kinh doanh và lưu thông sản phẩm, hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố. Đồng thời, thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch trên Cổng thông tin điện tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế và Sở KHCN. Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo QCĐP theo quy định của pháp luật.

b) Trên cơ sở ý kiến góp ý, Ban soạn thảo QCĐP hoàn chỉnh lại dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch và lập hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN.

c) UBND tỉnh tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch để xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch theo quy định và chuyển hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch đến Bộ Y tế, Bộ KHCN để tổ chức xem xét, cho ý kiến.

Bước 4: Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP

Bộ Y tế, Bộ KHCN xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch và xem xét nội dung dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch; cho ý kiến bằng văn bản về việc ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch theo quy định.

Bước 5: Ban hành QCĐP

a) Trường hợp Bộ Y tế, Bộ KHCN có ý kiến đồng ý với việc ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch, UBND tỉnh ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch.

b) Trường hợp Bộ Y tế, Bộ KHCN có ý kiến không đồng ý với việc ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch, Ban soạn thảo QCĐP tổ chức nghiên cứu, xem xét các ý kiến không nhất trí để xử lý, chỉnh lý dự thảo, lập lại hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch và gửi lấy ý kiến lại của Bộ Y tế, Bộ KHCN; thực hiện lại Bước 4.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

1. Nội dung Kế hoạch

| TT | Lĩnh vực, đối tượng QCĐP | Tên QCĐP | Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP | Thời gian thực hiện dự kiến |  | Kinh phí dự kiến (triệu đồng) |  |  | Cơ quan, tổ chức đề nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng số | Ngân sách NN | Nguồn khác |  |
| 1 | - Lĩnh vực: Y tế; - Đối tượng: Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Ban soạn thảo QCĐP tỉnh Khánh Hòa | Tháng 7/2024 | Tháng 01/2026 | 3.442 | 3.260 | 182 | Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa |

2. Phương án triển khai

Phương án triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung Mục 7, 8, 11 của Dự án xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch đính kèm Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí (dự kiến): 3.442.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Kinh phí cho các hoạt động xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

3. Dự toán chi tiết kinh phí xây dựng QCĐP theo Phụ lục I của Dự án xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch đính kèm Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị và địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch, cụ thể:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch kèm theo dự án xây dựng QCĐP đã được phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo QCĐP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng QCĐP theo Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị và địa phương liên quan để xác định các thông số chất lượng nước sạch cho sinh hoạt; chủ trì xây dựng và hoàn thiện dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch để lấy ý kiến các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương liên quan và các chuyên gia về dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch.

- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, hoàn chỉnh dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch trình Bộ Y tế, Bộ KHCN thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở KHCN, Sở Tài chính dự toán kinh phí hằng năm; sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện thông tin, báo cáo tiến độ và tình hình kết quả thực hiện việc xây dựng QCĐP về Sở KHCN và UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

2. Sở KHCN

- Chủ trì hướng dẫn hồ sơ, trình tự xây dựng và ban hành QCĐP theo đúng quy định; tham mưu cho UBND tỉnh về công tác lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với dự thảo QCĐP và ban hành QCĐP.

- Phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế thực hiện các nội dung xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

- Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ KHCN.

3. Sở Tài chính

- Hướng dẫn công tác lập dự toán, thẩm định, phân bổ và tham mưu việc bố trí và giao dự toán kinh phí triển khai thực hiện xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch theo Kế hoạch, đảm bảo cân đối đủ kinh phí cho đơn vị chủ trì xây dựng QCĐP theo đúng tiến độ, phù hợp với nguồn vốn, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp Sở KHCN hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách hàng năm được giao để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch; hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch theo đúng quy định.

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cung cấp số liệu về hiện trạng chất lượng nước mặt, nước dưới đất được các nhà máy nước khai thác sử dụng để cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; số liệu về chất lượng nguồn nước khai thác.

- Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động tham mưu xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch trong phạm vi chức năng quản lý; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cung cấp số liệu về chất lượng nước thành phẩm và chất lượng nước bề mặt và nước dưới đất được các trạm cấp nước khai thác thuộc trách nhiệm quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động tham mưu xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch trong phạm vi chức năng quản lý; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

6. Sở Xây dựng

- Cung cấp các thông tin liên quan về hạ tầng kỹ thuật, đề án quy hoạch chuyên ngành liên quan đến hoạt động cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ cho việc xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động tham mưu xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch trong phạm vi chức năng quản lý; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì tổ chức thẩm định dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức… phù hợp với quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với Sở Y tế tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành QCĐP theo quy định.

- Tham gia hoạt động xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch trong phạm vi chức năng quản lý; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức tham mưu cho Sở Y tế về triển khai thực hiện Kế hoạch; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia công tác lấy mẫu, thử nghiệm mẫu, đánh giá kết quả... phục vụ cho việc xác định các thông số phù hợp trong QCĐP theo sự phân công của Sở Y tế.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa: Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý; cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu.

9. Viện Pasteur Nha Trang

Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo QCĐP; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý; cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan.

10. Các công ty sản xuất, kinh doanh nước trên địa bàn

Phối hợp với Sở Y tế trong việc lấy mẫu thử nghiệm; cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan đến nguồn nước, hệ thống xử lý và cấp nước, chất lượng nước nguồn và nước thành phẩm của đơn vị, công nghệ xử lý nước áp dụng tại các nhà máy nước và các trạm cấp nước trên do Công ty quản lý, các loại hóa chất mà các đơn vị cấp nước sử dụng trong quá trình xử lý nước; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

11. Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch theo thẩm quyền và lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý; triển khai Kế hoạch lồng ghép với các hoạt động vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế.

- Lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý khi có yêu cầu; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch khi Sở Y tế lấy ý kiến góp ý.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các tổ chức có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thông tin, phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Đính kèm theo kế hoạch: Dự án Xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; - Lưu: VT, KGVX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |